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1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Π.Ε.Τ.Α. α.ε. υποστηρίζοντας την ΚΕΔΚΕ στα ζητήματα στρατηγικής και υλοποίησής της στον τομέα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» εκπονεί ανά τετράμηνο την παρούσα Έκθεση για την επίδοση των ΟΤΑ στον τομέα αυτόν από την έναρξη του Γ’ ΚΠΣ. Το παρόν τεύχος αναφέρεται στην υλοποίηση του Προγράμματος έως τις 30.04.2006. 
Έργα στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συγχρηματοδοτούνται για την υλοποίηση τους, εντασσόμενα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006. Αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό τόσο το Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ), όσο και τα Περιφερειακά Ε.Π..
Στην παρούσα έκθεση η επίδοση των ΟΤΑ στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας έως την 30.04.2006 εξετάζεται :
· στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε έργα στα οποία οι ΟΤΑ είναι τελικοί δικαιούχοι
· στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε έργα όπου Τελικός Δικαιούχος είναι το ΥΠΕΣΔΔΑ και οι ΟΤΑ είναι ωφελούμενοι ως τελικοί αποδέκτες, όπως τα έργα ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ) και ΣΥΖΕΥΞΙΣ
· στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) σε έργα όπου οι Ο.Τ.Α. είναι τελικοί δικαιούχοι*.
(*Στην Έκθεση περιλαμβάνονται τα ενταγμένα έργα στα ΠΕΠ στην κατηγορία της ΚτΠ με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ έως 31.12.2005.)
Οι επιδόσεις των ΟΤΑ μέχρι 30.04.2006 συγκρίνονται επίσης με τις αντίστοιχες που είχαν καταγραφεί έως 31.12.2005. 
Η Έκθεση είναι τμήμα της ευρύτερης Έκθεσης της Π.Ε.Τ.Α. α.ε., για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ, η οποία αφορά την παρακολούθηση των έργων ΟΤΑ στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006. Η Έκθεση δημοσιεύεται ανά τετράμηνο σε ετήσια βάση.
Μέλη Ομάδας Έργου:
ΚΑΛΠΑΚΑ Άννα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Υπεύθυνη Ομάδας για την ΚτΠ
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής

ΞΗΡΟΥ Νικολέττα, Οικονομολόγος, MSc Διοίκησης Έργων Πληροφορικής

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
2.
ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚτΠ»
2.1
Συνοπτική εικόνα του συνόλου του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ και με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος με ημερομηνία αναφοράς την 30.04.2006, το συνολικό πλήθος των ενταγμένων έργων ήταν 5.395 έργα με προϋπολογισμό 2.859 Μ€ που αντιστοιχεί στο 100,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (2.847 Μ€) και στο 125% της προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης (2.278 Μ€). (Σημειώνεται ότι ο συνολικός Π/Υ καθώς και ο Π/Υ δημόσιας δαπάνης του ΕΠ τροποποιήθηκαν στα παραπάνω αναφερόμενα ποσά με την από 18.11.2004 απόφαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΚτΠ από τα αρχικά ποσά 2.987 Μ€ και 2.417 Μ€ που αντιστοιχούσαν στο Πρόγραμμα).

Από το σύνολο των 5.395 ενταγμένων έργων έως την 30.04.2006, νομικές δεσμεύσεις είχαν συνάψει τα 4.638 με συνολικό ποσό  1.533 Μ€ που αποτελεί το 54% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων και το 53% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. ενώ 757 έργα εμφανίζουν μηδενικές νομικές δεσμεύσεις. Αντίστοιχα οι δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2005 ανέρχονταν στα 964 Μ€ ποσό που αντιστοιχεί στο 33% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων και στο 62% του προϋπολογισμού νομικών δεσμεύσεων. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του Προγράμματος (συνολική απορρόφηση) αντιστοιχούν στο 33% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. και στο 40% της δημόσιας δαπάνης.

Εξετάζοντας τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι έχει σταθεροποιηθεί η εικόνα που εμφανίζει το Πρόγραμμα κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2005 όπου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο συνολικό ποσοστό δεσμευμένων πόρων του Προγράμματος σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τετράμηνο (από 64% την 30.08.2005 σε 98% την 31.12.2005). Αναφορικά με τις νομικές δεσμεύσεις και τη συνολική απορρόφηση δεν έχουν σημειωθεί ιδιαίτερες αλλαγές κατά το α’ τετράμηνο του 2006 και τα ποσοστά παραμένουν σχεδόν ίδια με τα αντίστοιχα της 31.12.2005 (54% και 33% αντιστοίχως). Δεδομένης της χρονικής στιγμής υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) είναι εμφανές ότι το συγκεκριμένο Ε.Π. συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλή απορρόφηση δαπανών. Σε σύγκριση και με τα υπόλοιπα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ το Ε.Π. ΚτΠ έχει τις χαμηλότερες επιδόσεις απορρόφησης εκτός από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια» που εμφανίζει απορρόφηση 28%. 

Όμως ως θετικό στοιχείο για την εξέλιξη του Προγράμματος σημειώνεται ότι έχει πλέον πραγματοποιηθεί δέσμευση του μεγαλύτερου ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (100%), υπάρχει όμως κίνδυνος αναφορικά με την έγκαιρη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενταγμένων έργων και κίνδυνος μη απορρόφησης δεσμευμένων κονδυλίων λόγω του κανόνα ν+2.

Η συνολική πορεία υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας έως τις 30.04.2006 απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ  «ΚτΠ»  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ


	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	
	
	
	(M€)
	(M€)
	(%)
	(M€)
	(%)*
	(M€)
	(%)*

	Αξονας ΕΠ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	5.395
	2.847,50
	2.859,45
	100,5
	1.533,45
	54
	964,42
	34

	1
	ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	3.568
	416,54
	463,60
	111
	293,57
	70
	240,09
	57

	2
	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
	1.347
	936,81
	1.003,81
	107
	425,09
	45
	213,54
	22

	3
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	69
	904,39
	1.020,35
	112
	678,91
	75
	433,60
	47

	4
	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	336
	495,84
	287,61
	58
	77,92
	15
	50,09
	10

	5
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	75
	93,92
	84,07
	90
	57,95
	61
	27,08
	29


*Στον παραπάνω πίνακα οι δείκτες συμβασιοποίησης και απορρόφησης υπολογίζονται ως προς τον συνολικό ΠΥ του αντίστοιχου άξονα του ΕΠ.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του α’ τετραμήνου 2006 πραγματοποιήθηκαν 226 νέες εντάξεις έργων σε όλα τα μέτρα του Ε.Π. συνολικού ΠΥ 179.358.513 € εκ των οποίων τα 119 αφορούν ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε ΤΕΔΚ και Δήμους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Επίσης εντάχτηκαν 47 νέα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού πολιτισμού σε όλες τις Περιφέρειες.
Σημειώνεται ότι, από την 1.1.2006 έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής η Ψηφιακή Στρατηγική για την περίοδο 2006-2013, η οποία αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού άλματος» στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τις νέες δεξιότητες ως βασική στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη περίοδο. Η στρατηγική τέθηκε το 2005 σε δημόσια διαβούλευση και με βάση τα αποτελέσματα αυτής η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες βραχυ- και μακροπρόθεσμες δράσεις και παρεμβάσεις για την προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης στη χώρα με όραμα το «Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής». Η Ψηφιακή Στρατηγική έτυχε θετικής ανταπόκρισης από όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης ιδίως κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο.
2.2
Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο  Ε.Π. «ΚτΠ» του Γ’ ΚΠΣ
2.2.1
Γενικά
Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στο Ε.Π. ΚτΠ εμφανίζει την ακόλουθη συνολική εικόνα με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος τα οποία αφορούν την περίοδο υλοποίησης από την αρχή του έως την 30.04.2006:

	
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ
	4.224
	178.952.611
	53.7378.655

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.224
	178.952.611
	53.7378.655


Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 5.188 ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ τα 4.224 έχουν Τελικό Δικαιούχο ΟΤΑ που αντιστοιχεί στο 81% του πλήθους των ενταγμένων έργων. Ωστόσο το 84% των έργων αυτών (3.557 έργα) αφορούν στην προμήθεια υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των σχολικών επιτροπών των Δήμων ενώ μόνο το 19% (667 έργα) αφορά σε έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τελικούς ωφελούμενους τους ίδιους τους δήμους ή τις κοινότητες.
Αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων ΟΤΑ είναι πολύ μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός τους όμως είναι 179 Μ€ και αντιστοιχεί μόλις στο 6% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ. Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων έργων ΟΤΑ ανέρχονται σε 59 Μ€ και αντιστοιχούν στο 33% του Π/Υ ενταγμένων έργων ΟΤΑ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται σε 54 Μ€ και αντιστοιχούν στο 30% του Π/Υ των ενταγμένων έργων ΟΤΑ. 
Συγκρίνοντας τα παραπάνω μεγέθη με τα αντίστοιχα του προηγούμενου τετραμήνου (31.12.2005) παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση της τάξης του 13% στον Π/Υ ενταγμένων έργων ΟΤΑ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εντάξεις 142 νέων έργων των κατηγοριών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συνολικού Π/Υ 20 Μ€). Συνολικά έχει σημειωθεί άνοδος του ποσοστού συμμετοχής των ΟΤΑ στον Π/Υ ενταγμένων έργων του Ε.Π. από 4% το 2004 σε 6% γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη. Εν γένει παρατηρείται ότι οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ είναι παρόμοιοι με των υπόλοιπων τελικών δικαιούχων του Ε.Π.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται για το σύνολο των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στο Τ.Ε.Π. ΚτΠ, οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
	42.000

	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
	14.000




Όπως προκύπτει, το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ είναι πολύ χαμηλό, το γεγονός αυτό όμως οφείλεται κυρίως στον μεγάλο αριθμό έργων εξοπλισμού σχολικών επιτροπών. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται για το σύνολο των έργων εκτός σχολικών επιτροπών με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στο Τ.Ε.Π. ΚτΠ οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΝ ΣΧ.ΕΠ)
	182.000

	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧ.ΕΠ) 
	18.000


Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στα ενταγμένα έργα των ΟΤΑ που δεν αφορούν σχολικές επιτροπές το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου είναι αρκετά υψηλότερο, όμως το μέσο ποσό συμβασιοποίησης αυτών των έργων είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που καταδεικνύει καθυστέρηση των ΟΤΑ στην προκήρυξη και συμβασιοποίηση έργων ΤΠΕ της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Εντάξεις νέων έργων ΟΤΑ στο ΤΕΠ ΚτΠ το α’ τετράμηνο 2006

Κατά τη διάρκεια του α’ τετραμήνου 2006 πραγματοποιήθηκαν 142 νέες εντάξεις έργων με τελικούς δικαιούχους Δήμους και ΤΕΔΚ στους εξής άξονες του ΕΠ:

· Άξονας 4 - εντάξεις 119 νέων έργων ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης σε αντίστοιχο αριθμό Δήμων και ΤΕΔΚ συνολικού Π/Υ 13,5 Μ€.

· Άξονας 2 - εντάξεις 22 νέων έργων ηλεκτρονικής κυβέρνησης και ψηφιακού πολιτισμού σε αντίστοιχο αριθμό Δήμων συνολικού Π/Υ 5,7 Μ€. 
· Άξονας 5 - ένταξη 1 νέου έργου τεχνικής βοήθειας συνολικού Π/Υ 67.000 €. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός 667 ενταγμένων έργων ΤΠΕ υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους ΟΤΑ τελικούς δικαιούχους (ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών, ψηφιακός πολιτισμός κ.α.) για τα οποία πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και επίσπευση των διαδικασιών για την έγκαιρη συμβασιοποίηση και υλοποίηση τους λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων του Γ’ ΚΠΣ και του κανόνα ν+2 που επιβάλλουν την ανάληψη δράσεων με ταχείς ρυθμούς.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η εικόνα της ΤΑ στην ΚτΠ έχει αρχίσει να αλλάζει και η αυτοδιοίκηση να ξεφεύγει από τα έργα βασικών υποδομών (π.χ,  εξοπλισμός σχολικών επιτροπών) και να συμμετέχει σε ζωτικής σημασίας και υψηλής τεχνολογίας έργα ΤΠΕ. Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει ακόμη περισσότερο μετά την ένταξη και νέων έργων από Δήμους όλης της χώρας στους τομείς της ηλεκτρονικής κυβέρνησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών που πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα μέσω της Πρόσκλησης 148 της ΕΥΔ ΚτΠ ‘Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση’. Θετικό αντίκτυπο επίσης αναμένεται να έχει στην αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια και η πρόσφατη παρέμβαση της ΕΥΔ για την προσέλκυση επενδυτών μέσω κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στις περιφέρειες της Ελλάδας.
2.2.2
Κατηγορίες έργων Ο.Τ.Α. στο Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έως 30.04.2006
Η κατανομή των ενταγμένων έργων του Ε.Π. ΚτΠ με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ στις κυριότερες θεματικές κατηγορίες έως 30.04.2006 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	Α/Α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	ΠΥ

€
	ΔΑΠΑΝΕΣ
€
	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

%

	1
	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
	3.557
	57.830.795
	47.526.657
	82

	2
	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	33
	3.431.882
	156.455
	4,5

	3
	ΚΕΠ
	291
	9.655.073
	5.503.521
	56

	4
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
	78
	27.681.597
	457.364
	1,6

	5
	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
	66
	56.502.434
	0
	0

	6
	ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	147
	17.028.085
	0
	0

	7
	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
	49
	4.304.162
	93.658
	2,1

	8
	ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	2
	2.451.383
	0
	0

	9
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	1
	67.200
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.224
	178.952.611
	53.737.655
	30


Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα για τα ενταγμένα έργα ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ έως 30.04.2006, το 32% του προϋπολογισμού τους (από 32% την 31.12.2005,  από 44% την 31.08.2005 και από 87% την 30.04.2005) αφορά σε εξοπλισμό πληροφορικής για τις Σχολικές Επιτροπές (Π/Υ 57.830.795 €), ενώ σημαντικό μερίδιο 43% στον προϋπολογισμό καταλαμβάνουν τώρα τα έργα Ευρυζωνικών Υποδομών. 
Αύξηση της συμμετοχής τους στον συνολικό Π/Υ με 16% εμφανίζουν και τα έργα που αφορούν υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (από 14% την 31.12.2005 και από 3% την 30.08.2005) λόγω της ένταξης πολλών νέων έργων μέσω της πρόσκλησης 114. Έργα που αφορούν τη δημιουργία ΚΕΠ (Π/Υ 9.655.073 €) αποτελούν περίπου το 6% του Π/Υ ενταγμένων (το μεγαλύτερο ποσοστό των ΚΕΠ χρηματοδοτείται από το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ) ενώ χαμηλή συμμετοχή μόλις 2% εμφανίζουν τα έργα για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου των Δήμων καθώς και τα έργα για ευφυείς μεταφορές με 1,5%.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι όμως το γεγονός ότι το σύνολο των έργων Σχολικών Επιτροπών και ΚΕΠ εμφανίζουν συνολικά το 99% της απορρόφησης δαπανών των ΟΤΑ ενώ τα έργα Ευρυζωνικών Υποδομών, Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Ευφυών Μεταφορών εμφανίζουν πολύ χαμηλή έως μηδενική απορρόφηση και ιδιαίτερα χαμηλές νομικές δεσμεύσεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών προκήρυξης, συμβασιοποίησης και υλοποίησης των παραπάνω έργων που είναι και αυτά με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και που αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους ΟΤΑ.
Εν γένει και όπως δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία η εικόνα σχετικά με τα ενταγμένα έργα των ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ έχει μεταβληθεί σημαντικά καθώς ποσοστό άνω του 65% του Π/Υ κατανέμεται τώρα σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, όπως έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και ηλεκτρονικής κυβέρνησης. 
Επίσης αναμένονται σύντομα σημαντικές σε αριθμό και προϋπολογισμό εντάξεις νέων έργων Διαδικτυακών Πυλών (Portals) δημοτικού περιεχομένου και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), μέσω της ανοιχτής Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ που απευθύνεται αποκλειστικά στους ΟΤΑ. 
Παρόλα αυτά η παρούσα εικόνα χαμηλής απορρόφησης πόρων και η χρονική στιγμή υλοποίησης του Ε.Π. στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ  απαιτεί επαγρύπνηση από τους ΟΤΑ τελικούς δικαιούχους ενταγμένων έργων για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση των έργων αυτών και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απώλειας πόρων.
2.2.3
Εντάξεις νέων έργων ΟΤΑ τοα’ τετράμηνο 2006 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2006 (01.01.2006 – 30.04.2006) στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» εντάχθηκαν συνολικά 226 νέα έργα με προϋπολογισμό 179 Μ€ από τα οποία τα 142 έχουν τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ και προϋπολογισμό 19,3 Μ€. Από τα νέα αυτά έργα 22 εντάξεις αφορούν έργα Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης, 119 αφορούν Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβασης και 1 αφορά τεχνική βοήθεια. 
Επίσης προκηρύχτηκε με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό στις 17 Μαρτίου 2006 το ενταγμένο στο Μέτρο 2.2 του ΕΠ έργο της ΚΕΔΚΕ με τίτλο «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων» το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 15 Δήμους της χώρας και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο για προσαρμογή και αξιοποίηση του από οποιονδήποτε Δήμο της χώρας σύμφωνα με τη στρατηγική «develop once, use many». Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επίσης πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Μαΐου 2006 το διεθνές συνέδριο της ΚΕΔΚΕ  με θέμα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη» με την επιστημονική υποστήριξη της Ομάδας ΕΒΕΟ του ΕΜΠ και της ΠΕΤΑ Α.Ε. Το συνέδριο αποτέλεσε βήμα εισηγήσεων και διαλόγου για όλα τα θέματα που απασχολούν σήμερα τους ΟΤΑ σε σχέση με την πορεία τους στην ΚτΠ όπως στρατηγική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογίες, ευρυζωνικότητα, Δ’ Προγραμματική Περίοδος και ΚτΠ κ.α. Παρουσιάστηκαν επίσης διεθνείς καλές πρακτικές σε όλες τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Η συμμετοχή εκ μέρους αιρετών και στελεχών των ΟΤΑ ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική γεγονός που καταδεικνύει και τη βούληση των ΟΤΑ να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της ΚτΠ την τρέχουσα και επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
2.2.4
Ανάλυση έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια έως τις 30-04-2006
Η κατανομή των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ ανά Περιφέρεια εμφανίζει συνοπτικά την ακόλουθη εικόνα:
	ΕΡΓΑ Τ.Ε.Π «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 30/04/2006

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ 
	%ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ 
	Π/Υ
	%Π/Υ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	Αττική
	750
	17,76
	             30.424.222   
	17,00
	       13.428.724   
	     12.132.062   

	Βόρειο_ Αιγαίο
	196
	4,64
	               7.543.410   
	4,22
	         2.062.114   
	      1.977.620   

	Δυτικής_Ελλάδας
	238
	5,63
	             13.262.238   
	7,41
	         3.327.577   
	      3.038.429   

	Δυτικής_Μακεδονίας
	222
	5,26
	               8.686.216   
	4,85
	         3.056.291   
	      2.539.016   

	Ηπείρου
	142
	3,36
	               6.708.222   
	3,75
	         1.786.825   
	      1.711.943   

	Θεσσαλίας
	358
	8,48
	             16.266.556   
	9,09
	         5.415.337   
	      4.682.040   

	Ιονίων_Νήσων
	138
	3,27
	5.476.240
	3,06
	1.972.287
	1.721.420

	Κεντρικής_Μακεδονίας
	768
	18,18
	             27.124.048   
	15,16
	       10.793.428   
	      9.948.132   

	Κρήτης
	281
	6,65
	             15.482.259   
	8,65
	         3.516.302   
	      3.155.937   

	Νοτίου_Αιγαίου
	216
	5,11
	               7.845.845   
	4,38
	         2.519.005   
	      2.231.073   

	Πελοποννήσου
	289
	6,84
	             12.579.965   
	7,03
	         3.904.389   
	      3.628.807   

	Στερεάς_Ελλάδας
	328
	7,77
	             12.547.738   
	7,01
	         4.624.260   
	      4.190.977   

	Ανατολικής_Μακεδονίας_Θράκης
	297
	7,03
	             13.042.154   
	7,29
	         3.091.201   
	      2.780.201   

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.223
	100
	176.989.111
	98,9
	59.497.740
	53.737.655

	ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
	1
	 
	1.963.500
	1,10
	0
	0

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.224
	 
	178.952.611
	100
	59.497.740
	53.737.655


2.2.5
Ανάλυση έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα έως τις 30-04-2006
Η κατανομή των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα εμφανίζει συνοπτικά την ακόλουθη εικόνα:
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
	ΑΞΟΝΑΣ
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ
	ΝΟΜ.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
	1.1
	170
	2.898.321
	2.425.004
	2.424.938

	
	2.2
	20
	984.980
	534.760
	396.116

	
	2.4
	23
	279.507
	217.814
	217.376

	
	4.2
	10
	7.906.257
	150.000
	0

	
	4.3
	15
	1.193.173
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	238
	13.262.238
	3.327.577
	3.038.429

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	1.1
	135
	2.168.659
	1.783.154
	1.778.451

	
	1.3
	1
	499.998
	353.046
	0

	
	2.2
	16
	704.055
	275.051
	184.096

	
	2.4
	61
	759.886
	590.330
	576.469

	
	4.2
	6
	3.738.765
	54.711
	0

	
	4.3
	3
	814.853
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	222
	8.686.216
	3.056.291
	2.539.016

	ΗΠΕΙΡΟΣ
	1.1
	119
	1.888.694
	1.626.889
	1.626.875

	
	1.3
	1
	299.999
	0
	0

	
	4.2
	3
	2.900.000
	25.075
	0

	
	4.3
	10
	1.066.393
	0
	0

	
	2.1
	1
	265.662
	0
	0

	
	2.2
	6
	166.458
	134.862
	85.067

	
	2.4
	2
	121.016
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	142
	6.708.222
	1.786.825
	1.711.943

	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	1.1
	262
	4.241.280
	3.685.692
	3.679.846

	
	1.3
	3
	285.000
	150.000
	52.530

	
	2.1
	2
	480.907
	252.121
	0

	
	2.2
	24
	2.073.371
	499.598
	467.473

	
	2.4
	50
	888.503
	487.674
	480.850

	
	2.8
	1
	654.095
	61.810
	0

	
	4.2
	10
	6.356.700
	278.442
	1.341

	
	4.3
	6
	1.286.699
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	358
	16.266.556
	5.415.337
	4.682.040

	ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
	1.1.
	80
	1.386.124
	1.264.468
	1.263.924

	
	2.1
	1
	405.709
	85.720
	0

	
	2.2
	6
	187.109
	156.236
	136.379

	
	2.4
	38
	578.353
	304.477
	294.237

	
	4.2
	7
	2.181.918
	156.032
	26.880

	
	4.3
	6
	737.027
	5.355
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	138
	5.476.239
	1.972.288
	1.721.420

	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	1.1
	576
	9.653.532
	7.900.670
	7.840.931

	
	1.3
	1
	80.000
	0
	0

	
	2.1
	1
	489.000
	0
	0

	
	2.2
	86
	6.077.643
	1.794.874
	1.191.309

	
	2.4
	67
	1.550.005
	984.064
	915.892

	
	4.2
	10
	6.347.732
	113.819
	0

	
	4.3
	27
	2.926.137
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	768
	27.124.048
	10.793.428
	9.948.132

	ΚΡΗΤΗ
	1.1
	239
	3.477.890
	2.944.487
	2.922.192

	
	1.3
	         1   
	179.466
	0
	0

	
	2.2
	14
	1.081.430
	271.121
	224.225

	
	2.4
	1
	70.593
	0
	0

	
	4.2
	10
	8.491.498
	300.693
	9.520

	
	4.3
	16
	2.181.381
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	281
	15.482.259
	3.516.302
	3.155.937

	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
	1.1
	177
	2.511.251
	2.162.215
	2.143.583

	
	2.2
	10
	1.086.337
	131.934
	81.493

	
	2.4
	5
	440.677
	0
	0

	
	4.2
	16
	2.961.522
	204.124
	5.997

	
	4.3
	8
	846.057
	20.732
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	216
	7.845.845
	2.519.005
	2.231.073

	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
	1.1
	147
	2.332.040
	2.001.865
	2.001.490

	
	1.3
	1
	200.000
	199.802
	103.925

	
	2.2
	15
	1.450.382
	378.026
	349.397

	
	2.4
	94
	1.412.143
	1.186.818
	1.173.995

	
	4.2
	12
	5.342.072
	137.878
	0

	
	4.3
	20
	1.843.328
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	289
	12.579.965
	3.904.389
	3.628.807

	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
	1.1
	233
	3.831.011
	3.220.100
	3.213.471

	
	2.1
	1
	243.080
	0
	0

	
	2.2
	25
	1.630.866
	686.096
	365.629

	
	2.4
	41
	861.010
	620.846
	611.876

	
	4.2
	8
	4.245.782
	97.218
	0

	
	4.3
	20
	1.735.990
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	328
	12.547.738
	4.624.260
	4.190.977

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
	1.1
	255
	3.045.411
	2.499.812
	2.479.133

	
	1.3
	1
	80.000
	0
	0

	
	4.2
	13
	7.246.592
	146.088
	0

	
	4.3
	11
	1.795.664
	0
	0

	
	2.2
	17
	874.486
	445.301
	301.069

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	297
	13.042.154
	3.091.201
	2.780.201

	ΑΤΤΙΚΗ
	1.1
	579
	11.433.634
	9.335.646
	9.300.482

	
	1.3
	1
	80.000
	0
	0

	
	2.1
	2
	1.719.600
	0
	0

	
	2.2
	112
	13.488.099
	3.133.963
	2.021.915

	
	2.3
	1
	98.348
	98.348
	92.435

	
	2.4
	48
	1.090.476
	719.584
	717.230

	
	2.8
	1
	1.797.288
	0
	0

	
	4.2
	5
	649.577
	141.184
	0

	
	5.3
	1
	67.200
	0
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	750
	30.424.222
	13.428.724
	12.132.062

	Βόρειο_Αιγαίο
	1.1
	107
	1.473.468
	1.182.608
	1.182.593

	
	2.1
	1
	572.390
	24.747
	0

	
	2.2
	7
	1.391.606
	64.282
	64.282

	
	2.4
	71
	1.164.730
	686.591
	680.825

	
	4.2
	5
	2.339.832
	103.885
	49.920

	
	4.3
	5
	601.383
	0
	0

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	196
	7.543.410
	2.062.114
	1.977.620

	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
	 
	4.223
	176.989.110
	59.497.741
	53.737.655

	ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
	 
	1
	1.963.500
	0
	0

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	4.224
	178.952.610
	59.497.741
	53.737.655


2.2.6 Κατανομή έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια ΕΚΤΟΣ Σχολικών Επιτροπών έως 31-12-2005
Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται ανά Περιφέρεια οι Δήμοι οι οποίοι έχουν ενταγμένο έργο εκτός σχολικών επιτροπών και τα αντίστοιχα στοιχεία Π/Υ, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών.
	ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ
	ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

	Ανατολικής_Μακεδονίας_Θράκης
	24

	Αττικής
	81

	Βορείου_Αιγαίου
	12

	Δυτικής_Ελλάδας
	28

	Δυτικής_Μακεδονίας
	17

	Ηπείρου
	17

	Θεσσαλίας
	25

	Ιονίων_Νήσων
	14

	Κεντρικής_Μακεδονίας
	93

	Κρήτης
	26

	Νοτίου_Αιγαίου
	24

	Πελοποννήσου
	31

	Στερεάς_Ελλάδας
	38

	Πολλές Περιφέρειες
	1

	 
	431


	ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ
	ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΜΩΝ
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Y
	ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	Ανατολικής_Μακεδονίας_Θράκης
	24
	42
	      9.996.743   
	      591.389   
	     301.069   

	Αττικής
	81
	124
	    17.980.111   
	   3.373.494   
	   2.114.350   

	Βορείου_Αιγαίου
	12
	21
	      5.136.887   
	      192.914   
	     114.202   

	Δυτικής_Ελλάδας
	28
	45
	    10.084.410   
	      684.760   
	     396.116   

	Δυτικής_Μακεδονίας
	17
	27
	      5.851.670   
	      682.808   
	     184.096   

	Ηπείρου
	17
	23
	      4.819.528   
	      159.937   
	       85.067   

	Θεσσαλίας
	25
	49
	    11.347.789   
	   1.241.971   
	     521.344   

	Ιονίων_Νήσων
	14
	23
	      3.712.881   
	      403.343   
	     163.259   

	Κεντρικής_Μακεδονίας
	93
	127
	    16.071.782   
	   1.908.693   
	   1.191.309   

	Κρήτης
	26
	42
	    12.004.369   
	      571.814   
	     233.745   

	Νοτίου_Αιγαίου
	24
	39
	      5.334.594   
	      356.790   
	       87.490   

	Πελοποννήσου
	31
	49
	      8.886.198   
	      715.706   
	     453.322   

	Στερεάς_Ελλάδας
	38
	55
	      7.931.353   
	      783.315   
	     365.629   

	Πολλές Περιφέρειες
	1
	1
	      1.963.500   
	             -     
	             -     

	 
	            431   
	         667   
	  121.121.816   
	 11.666.933   
	  6.210.998   


3.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚτΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ 
Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα έως την 30.04.2006 υπάρχουν συνολικά 686 ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. που ανήκουν στην κατηγορία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τα οποία αφορούν σε μεγάλο βαθμό υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Σχολικές Επιτροπές) αλλά και υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Πολιτισμό/Τουρισμό, στη Δημόσια Διοίκηση και στο Περιβάλλον. 

Η συνολική συμμετοχή των ΟΤΑ στα Π.Ε.Π. στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
	
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	Π.Ε.Π. ΚτΠ
	686
	17.937.245
	6.149.539

	ΣΥΝΟΛΟ
	686
	17.937.245
	6.149.539


Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται για το σύνολο των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στα Π.Ε.Π. στην κατηγορία της ΚτΠ οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
	26.174

	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
	10.069


Αναλυτικά η κατανομή των έργων αυτών ανά Περιφέρεια, ο Π/Υ τους, οι νομικές δεσμεύσεις και οι πραγματοποιθείσες δαπάνες τους φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
	ΠΕΠ
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	Ποσοστό Νομικών Δεσμέυσεων στον Π/Υ Ενταγμένων Έργων 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	Ποσοστό Δαπανών στον Π/Υ Νομικών Δεσμεύσεων 

	Ανατολική Μακεδονία Θράκη 
	51
	1.004.569
	909.324
	90,52
	903.168
	99,32

	Στερεά Ελλάδα
	190
	5.399.573
	844.025
	15,63
	778.115
	92,19

	Δυτική Ελλάδα
	56
	1.913.100
	891.908
	46,62
	846.636
	94,92

	Δυτικής Μακεδονίας
	25
	2.146.013
	508.334
	23,69
	311.711
	61,32

	Ηπείρου
	170
	2.088.819
	1.693.257
	81,06
	1.626.954
	96,08

	Θεσσαλίας
	28
	498.846
	475.245
	95,27
	475.225
	100,00

	Αττική
	1
	98.805
	0
	0,00
	0
	0,00

	Βορειο Αιγαίο
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00

	Κεντρική Μακεδονία
	4
	487.663
	203.899
	41,81
	85.392
	41,88

	Κρήτη
	152
	3.246.098
	1.244.977
	38,35
	1.092.928
	87,79

	Νοτιο Αιγαίο
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00

	Πελοποννησου
	6
	661.000
	126.563
	19,15
	29.411
	23,24

	Ιονίων Νήσων
	3
	392.758
	10.000
	2,55
	0
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	686
	17.937.245
	6.907.533
	38,51
	6.149.539
	89,03


4.
ΕΡΓΑ ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’ ΚΑΙ ‘ΑΡΙΑΔΝΗ’
Στο Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ υπάρχει ένας αριθμός ενταγμένων έργων με διαπεριφερειακή διάσταση, στα οποία ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα παρότι δεν είναι άμεσα τελικοί δικαιούχοι είναι ωφελούμενοι. Τα κυριότερα έργα της κατηγορίας αυτής με σημαντική επίδραση στους ΟΤΑ είναι τα έργα ΣΥΖΕΥΞΙΣ με προϋπολογισμό 70.787.317 € και ΑΡΙΑΔΝΗ με προϋπολογισμό 78.932.767 €. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ υλοποιείται από την ΚτΠ Α.Ε. με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ, ενώ το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ υλοποιείται και έχει ως τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ.
4.1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
4.1.1
Περιγραφή 

Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Χωροθετείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας με Τελικό Δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε. και Φορέα Υλοποίησης το ΥΠΕΣΔΔΑ. Οι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου στους οποίους υλοποιείται είναι Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διαχειριστικές Αρχές, Στρατολογικά Γραφεία,  Φορείς της Α' και Β' Βαθμίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΠ καθώς και  Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας . 

Οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του έργου καθώς από το σύνολο των 1789 φορέων που μέχρι σήμερα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί οι 1083 είναι Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, δηλαδή το 60% των Φορέων είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και Κ.Ε.Π. Σε αυτό το πλήθος θα προστεθούν άλλοι περίπου 100 Δήμοι οι οποίοι μέχρι σήμερα υπολείπονται των υποδομών τους (δομημένη καλωδίωση και τηλεφωνικά κέντρα). Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν σ’ αυτούς τους φορείς δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. 

Στόχος του έργου είναι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως:
· Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής περί των 2000 φορέων της Δημόσιας Διοίκησης 

· Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

· Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης)

· Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

· Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)

· Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης

· Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες.

4.1.2
Φυσικό αντικείμενο έργου 

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους ΟΤΑ τελικούς ωφελούμενους τον Δεκέμβριο του 2005. Περίπου 100 Δήμοι υπολείπεται να προστεθούν στο επόμενο διάστημα. Η αξιοποίηση του έργου είναι ευθύνη των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Σε όλους τους Φορείς των ΟΤΑ έχουν ορισθεί τεχνικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στους προϊσταμένους του Φορέα τους για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις από την πλευρά τους για την επιτυχή χρήση και την πλήρη αξιοποίηση του έργου. 

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΟΤΑ για να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του έργου προσδιορίζεται από την εγκατάσταση από αυτούς πληροφοριακών συστημάτων που θα αξιοποιήσουν τη δικτυακή υποδομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αλλά και από τη δημιουργία των απαραίτητων βασικών υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (δομημένη καλωδίωση, τηλεφωνικά κέντρα). Σε ποσοστό 70% υστερούν και στις 2 παραμέτρους. Η αξιοποίηση των υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τους ΟΤΑ (π.χ. υπηρεσίες Web hosting) θα αυξηθεί και μέσω της συμμετοχής τους σε έργα των προσκλήσεων 114 και 148 (Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση) του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. ΚτΠ με φυσικό αντικείμενο την δημιουργία διαδικτυακών πυλών (portal) των ΟΤΑ μέσω των οποίων θα παρέχονται  πληροφορίες για την πόλη τους αλλά και on line υπηρεσίες για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Επίσης οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν και τις δυνατότητες που τους δίνονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σε 1083 Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης οι υποδομές και τα ενεργά στοιχεία για το έργο. Έχουν δοθεί router, switches, τηλεφωνικά κέντρα, UPS, modem, Οθόνη Τηλ/ψης, Ψηφιακή Κονσόλα Τηλεφωνητής, Η/Υ, Ασύρματα Μικρόφωνα, Ενσύρματα Μικρόφωνα, Τηλεφωνικές Συσκευές, Voice Gateways, PRI Κάρτες, Κεντρικό Σύστημα Τηλ/ψης, Οθόνη Τηλ/ψης, Προβολικό για Τηλ/ψη, βασική γραμμή πρόσβασης, εφεδρική γραμμή πρόσβασης, μείκτες. Από τις αρχές του 2006 ξεκίνησε η σταδιακή έναρξη παροχής υπηρεσιών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ που έχει ολοκληρωθεί το έργο γίνεται χρήση της υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι ΟΤΑ και τα ΚΕΠ στα οποία έχει παραδοθεί το έργο καταμερίζονται γεωγραφικά ως εξής:
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	ΝΟΜΟΣ
	ΠΛΗΘΟΣ ΟΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
	Δράμας
	11
	60

	
	Έβρου
	16
	

	
	Καβάλας
	14
	

	
	Ξάνθης
	9
	

	
	Ροδόπης
	10
	

	ΑΤΤΙΚΗΣ
	Αττικής και Πειραιά 
	153
	153

	ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
	Λέσβου
	18
	38

	
	Σάμου
	9
	

	
	Χίου
	11
	

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
	Αιτωλοακαρνανίας
	34
	85

	
	Αχαΐας
	24
	

	
	Ηλείας
	27
	

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	Γρεβενών
	9
	50

	
	Καστορίας
	13
	

	
	Κοζάνης
	19
	

	
	Φλώρινας
	9
	

	ΗΠΕΙΡΟΥ
	Άρτας
	14
	61

	
	Θεσπρωτίας
	9
	

	
	Ιωαννίνων
	29
	

	
	Πρέβεζας
	9
	

	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	Καρδίτσας
	24
	105

	
	Λάρισας
	31
	

	
	Μαγνησίας
	25
	

	
	Τρικάλων
	25
	

	ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
	Ζακύνθου
	7
	37

	
	Κέρκυρας
	14
	

	
	Κεφαλληνίας & Ιθάκης
	9
	

	
	Λευκάδας
	7
	

	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	Πέλλας
	14
	158

	
	Ημαθίας
	16
	

	
	Θεσσαλονίκης
	58
	

	
	Κιλκίς
	13
	

	
	Πιερίας
	14
	

	
	Σερρών
	27
	

	
	Χαλκιδικής
	16
	

	ΚΡΗΤΗΣ
	Ηρακλείου
	31
	78

	
	Λασηθίου
	11
	

	
	Ρεθύμνης
	12
	

	
	Χανίων
	24
	

	ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
	Δωδεκανήσου
	29
	50

	
	Κυκλάδων
	21
	

	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
	Αργολίδος
	16
	111

	
	Αρκαδίας
	24
	

	
	Κορινθίας
	19
	

	
	Λακωνίας
	21
	

	
	Μεσσηνίας
	31
	

	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
	Βοιωτίας
	21
	97

	
	Ευβοίας
	28
	

	
	Ευρυτανίας
	11
	

	
	Φθιώτιδος
	25
	

	
	Φωκίδος
	12
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	1.083
	1.083


4.1.3
Οικονομικό Αντικείμενο έργου

Το κόστος λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε κάθε ΟΤΑ εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου. Με κριτήρια κυρίως τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες, τον καταγεγραμμένο όγκο των εισερχόμενων/εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων και δευτερευόντως την πληρότητα των υποδομών τους οι φορείς που συμμετέχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (Μικρός, Μεσαίος, Μεγάλος):

· Μικρός Φορέας: Μικρός αριθμός υπαλλήλων (<50), μικρές επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 512kbps), χωρίς τηλεφωνικό κέντρο.

· Μεσαίος Φορέας: Μέσος αριθμός υπαλλήλων (50-100), μέτριες επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Μbps), μικρό τηλεφωνικό κέντρο.

· Μεγάλος Φορέας: Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων (>100), υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες (ελάχιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Μbps), ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο.

Από στοιχεία που δόθηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας A.E. το λειτουργικό κόστος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για κάθε Ο.Τ.Α. (Δήμο και Κ.Ε.Π.) περιλαμβάνει το μηνιαίο κόστος  πρόσβασης, μηνιαίο κόστος δικτύου διανομής, μηνιαίο κόστος δικτύου κορμού, μηνιαίο κόστος τηλεματικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε κάθε OTA ανάλογα με την κατηγορία μεγέθους που ανήκει και την Νησίδα (Υποέργο που ανήκει) κατανέμεται ένα ορισμένο Μέσο Κόστος Μηνιαίας Λειτουργίας που είναι το ακόλουθο: 
Κατανομή Κόστους ΟΤΑ ανά Νησίδα και Μέγεθος 

	 
	Μέγεθος Ο.Τ.Α.
	Μέσο Κόστος
	Πλήθος
	Συνολικό Μέσο Κόστος Μηνιαίας Λειτουργίας

	Νησίδα 2
	Μικρός
	541
	44
	23.784

	
	Μεσαίος
	1.218
	46
	56.012

	
	Μεγάλος
	6.609
	2
	13.218

	Νησίδα 3
	Μικρός
	750
	35
	26.243

	
	Μεσαίος
	1.559
	6
	9.355

	
	Μεγάλος
	9.020
	1
	9.020

	Νησίδα 4
	Μικρός
	609
	65
	39.553

	
	Μεσαίος
	1.950
	3
	5.849

	
	Μεγάλος
	0
	0
	0

	Νησίδα 5
	Μικρός
	601
	369
	221.725

	
	Μεσαίος
	1.484
	21
	31.173

	
	Μεγάλος
	0
	0
	0

	Νησίδα 6
	Μικρός
	679
	291
	197.446

	
	Μεσαίος
	1.506
	16
	24.100

	
	Μεγάλος
	0
	0
	0

	Κ.Ε.Π.
	Μικρός
	524
	184
	96.445

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	1.083
	753.925


Κατανομή Κόστους ανά Περιφέρεια 
	Περιφέρεια 
	Νομός
	Πλήθος ΟΤΑ
	Μέσο Μηνιαίο Κόστος Λειτουργίας
	%Συνολικού Κόστους 

	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
	Δράμας
	11
	7.417
	1

	
	Έβρου
	16
	10.267
	1

	
	Καβάλας
	14
	9.066
	1

	
	Ξάνθης
	9
	6.061
	1

	
	Ροδόπης
	10
	6.816
	1

	ΣΥΝΟΛΟ
	5
	60
	39.628
	5

	Αττικής
	Αττικής και Πειραια 
	153
	124.989
	17

	ΣΥΝΟΛΟ
	4
	153
	 
	 

	Βόρειου Αιγαίου
	Λέσβου
	18
	11.623
	2

	
	Σάμου
	9
	5.331
	1

	
	Χίου
	11
	7.417
	1

	ΣΥΝΟΛΟ
	3
	38
	24.370
	3

	Δυτικής Ελλάδος
	Αιτωλοακαρνανίας
	34
	22.971
	3

	
	Αχαΐας
	24
	16.649
	2

	
	Ηλείας
	27
	18.376
	2

	ΣΥΝΟΛΟ
	3
	85
	57.996
	8

	Δυτικής Μακεδονίας
	Γρεβενών
	9
	5.331
	1

	
	Καστορίας
	13
	8.618
	1

	
	Κοζάνης
	19
	12.954
	2

	
	Φλώρινας
	9
	5.331
	1

	ΣΥΝΟΛΟ
	4
	50
	32.234
	4

	Ηπείρου
	Άρτας
	14
	10.173
	1

	
	Θεσπρωτίας
	9
	5.952
	1

	
	Ιωαννίνων
	29
	20.350
	3

	
	Πρέβεζας
	9
	6.780
	1

	ΣΥΝΟΛΟ
	4
	61
	43.255
	6

	Θεσσαλίας
	Καρδίτσας
	24
	14.998
	2

	
	Λάρισας
	31
	19.281
	3

	
	Μαγνησίας
	25
	16.559
	2

	
	Τρικάλων
	25
	15.752
	2

	ΣΥΝΟΛΟ
	4
	105
	66.590
	9

	Ιόνιων Νησιών
	Ζακύνθου
	7
	5.423
	1

	
	Κέρκυρας
	14
	10.173
	1

	
	Κεφαλληνίας & Ιθάκης
	9
	5.952
	1

	
	Λευκάδας
	7
	4.595
	1

	ΣΥΝΟΛΟ
	4
	37
	26.143
	3

	Κεντρικής Μακεδονίας
	Πέλλας
	14
	8.105
	1

	
	Ημαθίας
	16
	10.191
	1

	
	Θεσσαλονίκης
	58
	53.005
	7

	
	Κιλκίς
	13
	7.658
	1

	
	Πιερίας
	14
	9.219
	1

	
	Σερρών
	27
	16.724
	2

	
	Χαλκιδικής
	16
	9.461
	1

	ΣΥΝΟΛΟ
	7
	158
	114.363
	15

	Κρήτης
	Ηρακλείου
	31
	19.783
	3

	
	Λασηθίου
	11
	6.441
	1

	
	Ρεθύμνης
	12
	8.559
	1

	
	Χανίων
	24
	15.861
	2

	ΣΥΝΟΛΟ
	4
	78
	50.644
	7

	Νότιου Αιγαίου
	Δωδεκανήσου
	29
	21.543
	3

	
	Κυκλάδων
	21
	14.922
	2

	ΣΥΝΟΛΟ
	2
	50
	36.465
	5

	Πελοποννήσου
	Αργολίδος
	16
	10.547
	1

	
	Αρκαδίας
	24
	16.803
	2

	
	Κορινθίας
	19
	13.930
	2

	
	Λακωνίας
	21
	14.094
	2

	
	Μεσσηνίας
	31
	21.553
	3

	ΣΥΝΟΛΟ
	5
	111
	76.928
	10

	Στερεάς Ελλάδος
	Βοιωτίας
	21
	13.272
	2

	
	Ευβοίας
	28
	17.478
	2

	
	Ευρυτανίας
	11
	6.610
	1

	
	Φθιώτιδος
	25
	15.752
	2

	
	Φωκίδος
	12
	7.211
	1

	ΣΥΝΟΛΟ
	5
	97
	60.322
	8

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	54
	1.083
	753.925
	100


4.2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΡΙΑΔΝΗ’  ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ με προϋπολογισμό 78.932.767 € είναι ενταγμένο στο Ε.Π. ΚτΠ,  έχει ως τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ και αφορά σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. Υλοποιείται και στις 13 Περιφέρειες με την δημιουργία και λειτουργία 1047 Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε Δήμους της χώρας. 

Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες και η απορρόφηση του (σε πληροφοριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό χώρου, τηλεφωνικά κέντρα, κλιματιστικά, διακριτικά σήματα ΚΕΠ, φωτοτυπικά μηχανήματα, ειδικά έπιπλα) στους Δήμους σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Συνολικές Δαπάνες για  Ο.Τ.Α. στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ του Τομεακού Ε.Π. ΚτΠ έως 31.12.2005
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΠ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
	61
	2.513.723
	2.410.930
	2.283.027

	ΗΠΕΙΡΟΣ
	74
	3.054.159
	3.022.563
	2.972.768

	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	52
	2.226.342
	2.109.984
	2.019.029

	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
	132
	5.239.412
	5.192.056
	5.163.427

	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
	42
	2.549.647
	2.483.630
	2.456.203

	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
	39
	1.610.711
	1.559.587
	1.559.587

	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
	83
	4.517.014
	4.363.345
	4.236.777

	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
	37
	1.517.898
	1.472.804
	1.467.168

	ΚΡΗΤΗ
	68
	2.802.828
	2.712.599
	2.665.703

	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	100
	3.969.372
	3.845.142
	3.813.017

	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
	70
	2.979.066
	2.887.861
	2.745.302

	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	145
	6.340.516
	5.774.621
	5.169.574

	ΑΤΤΙΚΗ
	144
	6.710.646
	5.801.802
	5.234.298

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.047
	46.031.334
	43.636.925
	41.785.881


Σε σχέση με τα αποτελέσματα του αμέσως προηγούμενου τετραμήνου, το σύνολο των ΚΕΠ που έχουν δημιουργηθεί (μέσω της Πρόκλησης 90) είναι σταθερό στα 1047 ΚΕΠ. Το μόνο που διαφοροποιεί τα συνολικά στοιχεία σε σχέση με την 31.08.2005 είναι ότι πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τρία ΚΕΠ της Περιφέρειας Αττικής από τα οποία τα δύο στο Νομό Δυτικής Αττικής (Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Μάνδρας) και ένα στο Νομό Πειραιώς (Δήμος Πειραιώς). 
Παρατηρείται αύξηση των Δαπανών κατά 103.595 € δηλαδή κατά 0,24%. Οι δαπάνες αφορούν προμήθεια και εγκατάσταση του πληροφοριακού εξοπλισμού, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών επίπλων, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος, προμήθεια τηλεομοιοτυπικού και φωτοτυπικού μηχανήματος, προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου, προμήθεια και εγκατάσταση διακριτικού σήματος αναγνώρισης ΚΕΠ.
Δαπάνες για ΟΤΑ στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ στο γ’ τετράμηνο 2005
	ΚΕΠ
	ΝΟΜΟΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	Δήμος Ασπροπύργου
	Δυτικής Αττικής
	36.805

	Δήμος Μάνδρας
	Δυτικής Αττικής
	31.469

	Δήμος Αίγινας
	Πειραιώς
	35.320

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	103.594


5.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚτΠ (ΤΟΜΕΑΚΟ Ε.Π., Π.Ε.Π. ΚΑΙ «ΑΡΙΑΔΝΗ»)
Με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν ανωτέρω η συνολική εικόνα των ΟΤΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας μέσω της συμμετοχής τους στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν για τις περιόδους αντίστοιχα έως 30.04.2006, 31.12.2005 και 30.08.2005:
Σύνολο έργων Ο.Τ.Α. της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΕΠ, ΠΕΠ και ΑΡΙΑΔΝΗ) έως τις 30.04.2006
	
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ
	4.224
	178.952.611
	53.737.655

	Π.Ε.Π. ΚτΠ
	623
	18.886.802
	6.188.191

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.847
	197.839.413
	59.925.846

	ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)
	1.047
	
	41.785.881

	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	
	
	101.711.727


Σύνολο έργων Ο.Τ.Α. της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΕΠ, ΠΕΠ και ΑΡΙΑΔΝΗ) έως τις 31.12.2005
	
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ
	3.816
	156.979.726
	48.891.709

	Π.Ε.Π. ΚτΠ
	623
	18.886.802
	6.188.191

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.439
	175.866.528
	55.079.900

	ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)
	1.047
	
	41.785.881

	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	
	
	96.865.781


Σύνολο έργων Ο.Τ.Α. της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΕΠ, ΠΕΠ και ΑΡΙΑΔΝΗ) έως τις 30.08.2005
	
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ
	3.758
	121.037.816
	47.428.246

	Π.Ε.Π. ΚτΠ
	334
	10.021.593
	3.059.481

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.092
	131.059.409
	50.487.727

	ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)
	1.047
	
	41.682.286

	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	
	
	92.170.013
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