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Προς τους

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα κατ΄ αρχή να σας ευχαριστήσω για την άμεση, από τους περισσότερους, ανταπόκριση στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Λόγω όμως της καθυστερημένης άφιξης των συμβάσεων (το 20% των συμβάσεων δεν έχει ακόμη κατατεθεί), άλλων προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη συμπλήρωση και διατύπωση των συμβάσεων και τέλος αδυναμίας ετοιμότητας από ορισμένα ΚΤΕΛ (προμήθεια νέων λεωφορείων), μεταθέτουμε την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος από την 1η Νοεμβρίου 2008 στην 1η Ιανουαρίου 2009 και κατά συνέπεια η λήξη του μετατίθεται στην 1η Μαρτίου του 2010.

Η τροποποίηση των συμβάσεων, που έχουν ήδη αποσταλεί, με τις νέες ημερομηνίες δεν χρειάζεται να κατατεθεί στην ΚΕΔΚΕ. 

Επ’ ευκαιρία, σας ενημερώνω ότι η ταμειακή ροή για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» άρχισε με την καταβολή της συμμετοχής του Υπουργείου Μεταφορών, ύψους 8 εκ. €. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νικήτας Κακλαμάνης

Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ

